## Schedule
★ Invader of Space [Schedule]
작업완료 | 2018_06_15 |  | 2018년 5월 | [14 empty] | 2018년 6월
서비스 예정 | 2018_06_19 (*코드 리뷰) |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
구분 | 항목 | 작업담당 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 | 컨셉 기획 | 강다희 | bar: 2018년 5월 17 목 to 2018년 5월 19 토; 2018년 5월 21 월 to 2018년 5월 26 토; 2018년 5월 28 월 to 2018년 5월 31 목; 2018년 6월 14 목; 2018년 6월 26 화 to 2018년 6월 27 수
| 시스템 기획 - 스테이지 | 강다희 | bar: 2018년 5월 17 목 to 2018년 5월 19 토; 2018년 5월 21 월 to 2018년 5월 26 토; 2018년 5월 28 월 to 2018년 5월 31 목; 2018년 6월 14 목; 2018년 6월 26 화 to 2018년 6월 27 수
| 시스템 기획 - 아이템 | 강다희 | bar: 2018년 5월 17 목 to 2018년 5월 19 토; 2018년 5월 21 월 to 2018년 5월 26 토; 2018년 5월 28 월 to 2018년 5월 31 목; 2018년 6월 14 목; 2018년 6월 26 화 to 2018년 6월 27 수
| 시스템 기획 - 상점 | 강다희 | bar: 2018년 5월 17 목 to 2018년 5월 19 토; 2018년 5월 21 월 to 2018년 5월 26 토; 2018년 5월 28 월 to 2018년 5월 31 목; 2018년 6월 14 목; 2018년 6월 26 화 to 2018년 6월 27 수
| 시스템 기획 - 몬스터 | 강다희/박준명 | 2018년 6월 26 화: 1; 2018년 6월 27 수: 2
디자인 | UI/캐릭터/콘텐츠/이펙트 리터칭 | 강다희 | bar: 2018년 5월 21 월 to 2018년 5월 26 토; 2018년 5월 28 월 to 2018년 6월 2 토; 2018년 6월 4 월 to 2018년 6월 5 화; 2018년 6월 7 목 to 2018년 6월 9 토; 2018년 6월 11 월 to 2018년 6월 12 화; 2018년 6월 15 금 to 2018년 6월 16 토; 2018년 6월 18 월 to 2018년 6월 19 화
클라이언트 | UI - Intro / Loding | 김승환 | bar: 2018년 5월 24 목 to 2018년 5월 26 토; 2018년 5월 28 월 to 2018년 5월 31 목
| UI - 메인화면 | 이신재 | bar: 2018년 5월 24 목 to 2018년 5월 26 토; 2018년 5월 28 월 to 2018년 6월 2 토
| UI - 인게임 | 박준명 | bar: 2018년 5월 26 토 to 2018년 6월 6 수
| UI - 상점 | 강다희 | bar: 2018년 5월 24 목 to 2018년 5월 26 토; 2018년 5월 28 월 to 2018년 6월 2 토
UI - 팝업창
| 그래픽/카메라 | 김승환 | bar: 2018년 5월 28 월 to 2018년 6월 2 토; 2018년 6월 4 월 to 2018년 6월 5 화
| 코드 변수 네이밍 | 김승환 | bar: 2018년 5월 28 월 to 2018년 6월 13 수; 2018년 6월 15 금 to 2018년 6월 19 화
| 인트로 화면 구현 | 김승환 | bar: 2018년 6월 7 목 to 2018년 6월 12 화
| 로딩 화면 구현 | 김승환 | bar: 2018년 5월 28 월 to 2018년 6월 9 토
| 보안 | 김승환 | bar: 2018년 6월 15 금 to 2018년 6월 16 토
| 최적화 및 수정보완 | 김승환 | bar: 2018년 6월 15 금 to 2018년 6월 19 화
| 물리 처리 및 시스템 | 이신재 | bar: 2018년 5월 28 월 to 2018년 6월 2 토; 2018년 6월 4 월 to 2018년 6월 5 화; 2018년 6월 7 목 to 2018년 6월 9 토; 2018년 6월 11 월 to 2018년 6월 12 화; 2018년 6월 15 금 to 2018년 6월 16 토; 2018년 6월 18 월 to 2018년 6월 19 화
| 메인 화면 구현 | 이신재 | bar: 2018년 5월 24 목 to 2018년 5월 26 토; 2018년 5월 28 월 to 2018년 6월 2 토
| 재화/레벨 정보 구현 | 이신재 | bar: 2018년 6월 2 토; 2018년 6월 4 월 to 2018년 6월 5 화; 2018년 6월 7 목 to 2018년 6월 9 토; 2018년 6월 11 월
| Item(소모성) : 구매 및 적용 구현 (*목숨 수) | 이신재 | bar: 2018년 6월 2 토; 2018년 6월 4 월 to 2018년 6월 5 화; 2018년 6월 7 목 to 2018년 6월 9 토; 2018년 6월 11 월
| 보상 구현 | 박준명/이신재 | bar: 2018년 6월 7 목 to 2018년 6월 10 일
| 게임 컨트롤 스크립트 | 박준명 | bar: 2018년 5월 24 목 to 2018년 6월 13 수; 2018년 6월 15 금 to 2018년 6월 19 화
| 이펙트 - 인 게임 | 박준명 | bar: 2018년 6월 8 금 to 2018년 6월 10 일
| 튜토리얼 구현 | 박준명 | bar: 2018년 6월 2 토 to 2018년 6월 6 수
| 게임 오버 화면 구현 | 박준명 | bar: 2018년 6월 3 일 to 2018년 6월 7 목
| 게임 클리어 화면 구현 | 박준명 | bar: 2018년 6월 4 월 to 2018년 6월 7 목
| Item(영구성) : 업그레이드 구매 및 적용 구현 | 강다희/박준명 | bar: 2018년 6월 1 금 to 2018년 6월 2 토; 2018년 6월 4 월 to 2018년 6월 5 화; 2018년 6월 11 월 to 2018년 6월 13 수; 2018년 6월 15 금 to 2018년 6월 17 일
| 밸런스/레벨 디자인 | 강다희 | bar: 2018년 6월 1 금 to 2018년 6월 2 토; 2018년 6월 4 월 to 2018년 6월 5 화; 2018년 6월 7 목 to 2018년 6월 9 토; 2018년 6월 11 월 to 2018년 6월 12 화; 2018년 6월 15 금 to 2018년 6월 19 화
| 상점 구현 | 강다희 | bar: 2018년 6월 1 금 to 2018년 6월 2 토; 2018년 6월 4 월 to 2018년 6월 5 화; 2018년 6월 7 목 to 2018년 6월 9 토
| 사운드 적용 | 강다희 | bar: 2018년 6월 11 월 to 2018년 6월 12 화
Q&A | 이미지 검증 | 공동
| 동작 검증 | 공동
| 데이터 검증 | 공동
| 보안 검증 | 김승환 | bar: 2018년 6월 15 금 to 2018년 6월 16 토; 2018년 6월 18 월 to 2018년 6월 19 화
| 패턴 3개 점검 | 김승환 | bar: 2018년 6월 15 금 to 2018년 6월 19 화
| 수정사항 반영 및 테스트 | 공동

## Index
Invader of Space
항목 | 내용
제목 | Invader of Space
컨셉 | space Invaders의 패러디로, 시점을 바꿔 생각한 PC기반 슈팅 게임
개요 | 우주선을 움직여 외계인들을 처치하고, 쓰레기를 부셔서 획득한 자원으로 기체를 업그레이드하며 자연스럽게 배경 시나리오를 이해하게 되는 슈팅 게임
특징 | 1) 적과 플레이어간의 상호작용 2) 다양한 아이템 효과 3) RPG적인 요소 (*업그레이드) 4) 보스전에서의 3D, 2D로의 전환
재미요소 | 1) 접근성이 좋은 스토리 라인 2) 업그레이드를 통한 성장의 재미 3) 최고 점수 획득의 목표와 업적
수익모델 | 플레이 제한으로 인한 광고보기를 통한 수익

## History
문서 이력
날짜 | 버전 | 내용
2018-05-17 | 1 | 1차 초안 작성(개발, 기획 등 일정 체크 후 변경 및 수정 예정)